## الورقة1
| الشهر الأول |  |  |  | الشهر الثاني |  |  |  | الشهر الثالث |  |  |  | الشهر الرابع
النشاطات | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12 | Week 13 | Week 14 | Week 15 | Week 16
المرحلة الأولى : بحث السوق
إنشاء خطة سيو تضم تحليل عام للموقع من ناحية محتوى ، المشاكل التقنية ، الفهرسة .. | bar: الشهر الأول Week 1
بحث عن الكلمات المفتاحية وتقسيمها إلى مجموعات حسب أقسام الموقع واختيار الكلمات المفتاحية المناسبة | bar: الشهر الأول Week 1 to الشهر الثالث Week 9
المرحلة الثانية : الإضافات والتعديلات التقنية
إضافة الببيانات المنظمة سكيما - schema | bar: الشهر الأول Week 2
ربط الموقع ب google search console | bar: الشهر الأول Week 2
المتابعة مع المبرمج لإضافة ملف الربوت والسايت ماب | bar: الشهر الأول Week 2 to الشهر الأول Week 3
تحسين سرعة الموقع من ناحية تحسين الصور إن وجدت مشاكل فيها وحجم الملفات البرمجية المساعدة | bar: الشهر الأول Week 2 to الشهر الأول Week 3
المرحلة الثالثة : التحسينات داخل الموقع
تعديل الوصف التفصيلي للموقع - meta descrption | bar: الشهر الأول Week 3
كتابة وإضافة وصف meta descrption لصفحات المتجر | bar: الشهر الأول Week 3 to الشهر الثالث Week 9
كتابة وإضافة العناوين الاساسية , Meta descrption للمنتجات | bar: الشهر الأول Week 4 to الشهر الثالث Week 9
تحسين ال heading h1,h2…. | bar: الشهر الأول Week 4 to الشهر الثالث Week 9
إنشاء روابط داخلية تربط صفحات الموقع ببعضها | bar: الشهر الأول Week 4 to الشهر الثالث Week 9
تعديل النص البديل لصور المنتجات والصور الموجودة بالموقع | bar: الشهر الأول Week 4 to الشهر الثالث Week 9
متابعة كتابة الوصوف الداخلية للمنتجات لجعلها متوافقة مع معايير السيو بالتعاون مع كاتبة المحتوى | bar: الشهر الأول Week 4 to الشهر الثالث Week 9
المرحلة الرابعة : تحسينات خارج الموقع
فحص الباك لينك لدى المنافسين. | bar: الشهر الثالث Week 10 to الشهر الرابع Week 16
إعداد استراتيجية ليتم العمل عليها. | bar: الشهر الثالث Week 10 to الشهر الرابع Week 16
بناء الباك لينك للموقع في المواقع ذات العلاقة وبأنواع مختلفة. | bar: الشهر الثالث Week 10 to الشهر الرابع Week 16
تسجيل الباك لينك مع جميع بياناتها. | bar: الشهر الثالث Week 10 to الشهر الرابع Week 16